## PIDCS-PRODEP
ANEXO 3
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Nombrar o ratificar al responsable de las actividades de contraloría social, enviar Ficha de Identificación debidamente requisitada | Titular de la IES | Oficio de nombramiento y Ficha de Identificación | 2 | bar: MARZO 12 to ABRIL 17
2 | Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo al PIEE para su aprobación y capturarlo en el sistema informático de contraloría social de la Función Pública (SICS) | Responsable de Contraloría Social de las IES | Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 1 | bar: MARZO 12 to ABRIL 17
2. PROMOCIÓN
1 | Difundir a través de la página de internet institucional la documentación validada por la SFP incluyendo el Informe Completo del Comité de Contraloría Social e información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa | IES | Información publicada | 1 | bar: MARZO 12 to DICIEMBRE 52
2 | Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa | Responsable de Contraloría Social | Asesoría | XX indicar la cantidad | bar: MARZO 12 to DICIEMBRE 52
3 | Constituir Comités de Contraloría Social y capacitar a sus integrantes | Responsable de Contraloría Social de las IES | Comités | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to NOVIEMBRE 48
4 | Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos | Responsable de Contraloría Social de las IES | Acta de registro de Comité | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to NOVIEMBRE 48
5 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS | Responsable de Contraloría Social de las IES | Minutas | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to NOVIEMBRE 48
3 SEGUIMIENTO
1 | Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de contraloría social | Responsable de Contraloría Social de las IES | Información capturada | 2 | bar: JUNIO 22 to NOVIEMBRE 48
2 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Responsable de Contraloría Social de las IES | Queja o denuncia presentada | XX indicar la cantidad | bar: MARZO 12 to DICIEMBRE 52
3 | Captura del Informe del Comité de Contraloría Social sobre las actividades de contraloría social en el SICS | Responsable de Contraloría Social de las IES | Informe capturado | 1 | bar: NOVIEMBRE 44 to DICIEMBRE 52
4 | Realizar informe que incluya: -Las quejas o denuncias presentadas -Análisis de los resultados de la contraloría social y plantee acciones de mejora -La asesoría y difusión de la contraloría social realizadas | Responsable de Contraloría Social de las IES | Informe | 1 | bar: NOVIEMBRE 48 to DICIEMBRE 52
Nombre del Responsable de Contraloría Social Responsable de Contraloría Social Nombre de la IES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018