## PIDCS-PROMEP
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [51 empty] | 2011
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar al responsable de las actividades de contraloría social | Titular de la IES | Oficio de nombramiento | 1 | bar: MARZO 12 to MAYO 19
2 | Establecer la coordinación con el Promep para acordar lo referente a la contraloría social | Responsable de Contraloría Social | Actividad | 1 | bar: MARZO 12 to MAYO 19
3 | Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo al PROMEP para su aprobación y capturarlo en el sistema informático de contraloría social de la Función Pública (SICS) | Responsable de Contraloría Social | Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 1 | bar: MARZO 12 to MAYO 19
2. PROMOCIÓN
4 | Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa | IES | Información publicada | 1 | bar: MARZO 12 to DICIEMBRE 52
5 | Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional | IES | Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité | 1 | bar: MARZO 12 to DICIEMBRE 52
6 | Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa | Responsable de Contraloría Social | Asesoría | Variable (indicar la cantidad) | bar: MARZO 12 to DICIEMBRE 52
3 SEGUIMIENTO
7 | Capturar en el SICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral) | Responsable de Contraloría Social | Información capturada | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
8 | Capturar las cédulas de vigilancia en el SICS y los informes de los Comités | Responsable de Contraloría Social | Cédula capturada | Variable (indicar la cantidad) | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
9 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia presentada | Variable (indicar la cantidad) | bar: ABRIL 14 to DICIEMBRE 52
10 | Capturar la información contenida en las minutas | Responsable de Contraloría Social | Minuta capturada | Variable (indicar la cantidad) | bar: ABRIL 14 to DICIEMBRE 52
11 | Capturar en el SICS las quejas y denuncias | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia capturada | Variable (indicar la cantidad) | bar: ABRIL 14 to DICIEMBRE 52
12 | Constituir Comités de Contraloría Social | Responsable de Contraloría Social | Acta de registro de Comité | Variable (indicar la cantidad) | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
13 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
14 | Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
Nombre Responsable de Contraloría Social IES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2010